## Planning Réalisé
Tache	février					mars					avril					mai					juin
	5					6					7					8					9					10					11					12					13					14					15					16					17					18					19					20					21					22					23					24					25					26
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01
Documentation et rédaction
Documentation sur le sujet
Rédaction de rapport – Monitoring
Rédaction du rapport intermédiaire
Journée Infrastructure distribuée à large échelle
Réunions et Rencontres
Réunions avec Thomas
Rencontre avec Thierry Leboucq
Réunion avec SIGMA
Démonstration devant l'équipe ASCOLA
Visite de Stage
Mesure de consommation d'énergie
pTop
ClassMexer
Energy checker
Green Code Lab – la cantine Numérique
JouleMeter

Développement d'outils de démonstrations
Installation et configuration du nouveau poste
Rédaction de l'état de l'art
Formation à OSGi
Réalisation de Module OSGi
Écriture d'un sujet de projet étudiant
Conception d'un éco-pattern OSGi
Conception de l'application Stratégie de Trie
Réalisation de l'application Stratégie de trie
Divers

## Planning Prévisionnel
Taches	février					mars					avril					mai					juin
	5					6					7					8					9					10					11					12					13					14					15					16					17					18					19					20					21					22					23					24					25					26
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01