## Planning Réalisé
Tache	février					mars					avril					mai					Juin
	5					6					7					8					9					10					11					12					13					14					15					16					17					18					19					20					21					22					23					24					25					26
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Gestion de stage
Rédaction de rapport – Monitoring
Mise en place d'un serveur SVN
Rédaction du rapport intermédiaire
Visite de Stage
Rédaction du rapport final
Bilan de stage et préparation de la soutance
Soutenance
Réunions et Rencontres
Réunions de suivi de Stage
Rencontre avec Thierry Leboucq
Réunion avec SIGMA
État de l'art
Documentation
Rédaction de l'état de l'art
Mesure de consommation d'énergie
pTop
ClassMexer
Energy checker
Green Code Lab – la cantine Numérique
JouleMeter
Présentation à l'équipe ASCOLA
Développement d'outils de démonstrations
Démonstration devant l'équipe ASCOLA
OSGi
Formation à OSGi
Réalisation de Module OSGi
Conception d'un éco-pattern OSGi
Développement du framework
Intégration de Wildcat dans OSGi
Développement du lectreur Multimédia
Projet étudiant
Préparation de propositions sujets
Réunion pour les Projets Étudiants
Écriture d'un sujet de projet étudiant
Réunions avec les étudiants
Soutenance des étudiants
Stratégie d'algorithme
Conception de l'application Stratégie de Trie
Réalisation de l'application Stratégie de Trie*
Divers
Installation et configuration du nouveau poste
Journée Infrastructure distribuée à large échelle
Formation à WildCat
Jeudi de l'objet : Wolfram Research

Légende :			Ligne de séparation					Jour de travail sur la tache
			Jour non travaillé					*		Tache Non terminée

## Planning Prévisionnel
Taches	Mai					juin
	19					20					21					22					23					24					25					26
	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01
Gestion de Stage
Rédaction Rapport de stage
Bilan Stage et préparation soutenance
Soutenance
Architecture modulaire dédiée à l'économie d'énergie
Conception détaillée
Implémentation de la solution
Test et correction de la solution
Mesure des résultats et analyse
Stratégie dans les algorithmes – Trieur
Suite de l'implémentation du trieur
Implémentation d'algorithmes de tri paramétrables
Mesure des résultats et analyse
Programme de démonstration
Écriture de programmes illustrant des bonnes pratiques
Projet étudiants
Créneaux étudiants
Soutenance

Légende :			Ligne de séparation					Jour de travail sur la tache
			Jour non travaillé